## Burndown Sprint
Data | Dia | Trabalho Restante (Ideal) | Trabalho Restante (Real) | Atividades realizadas pela equipe
2026-01-16 | 0 | 58 | 58 | Estudo da engine Godot
2026-01-17 | 1 | 52 | 55 | Estudo da Godot, PB03 e Início da criação de sprites.
2026-01-18 | 2 | 46 | 48 | PB09, PB28, PB10.
2026-01-19 | 3 | 40 | 44 | Finalização do spritesheet do Messias, PB08 e PB06.
2026-01-20 | 4 | 34 | 40 | PB04.
2026-01-21 | 5 | 28 | 40 | Finalização das texturas do mapa(Mesas, bombas e chão).
2026-01-22 | 6 | 22 | 18 | PB13, PB07, PB27, PB12, PB14, PB11
2026-01-23 | 7 | 16
2026-01-24 | 8 | 10
2026-01-25 | 9 | 4
2026-01-26 | 10 | 0